附件1：

山西大学硕士研究生课程建设试点工作方案

为深化研究生课程教学改革，充分发挥课程建设在提高研究生培养质量方面的积极作用，根据《教育部关于改进和加强研究生课程建设的意见》（教研[2014]5号）和《山西省教育厅关于印发<山西省研究生课程建设试点工作方案>的通知》（晋教研[2014]6号）精神，结合山西大学研究生教育教学实际，决定开展硕士研究生课程体系建设试点工作，特制定本方案。

- 总  则

- 基本思路

以培养目标为依据，以机制创新为保障，完善课程体系，优化课程内容，提升教学水平，规范管理机制，发挥示范作用，在全校营造重视研究生课程建设和教学质量的氛围，发挥基层研究生培养单位的主体作用，以课程和教学质量作为评价学科水平和衡量人才培养质量的重要指标，确保研究生培养质量的实质性提高。

- 组织机构

成立由试点学科的学科带头人、所在培养单位分管研究生工作的院（系、所）领导、相关教研室（研究室）负责人和相关任课教师组成的“课程建设项目组”，由学科带头人为项目组长，全权统筹试点经费的使用和工作安排；试点学科所在培养单位应为试点工作提供必要条件和支持，积极协助学科带头人协调内部关系。

- 经费保障

统筹利用好部、省安排的试点工作专项经费，每个开展课程体系建设试点工作的一级学科拟安排8—10万元的建设经费，用于课程改革调研、论证、咨询，师资培训，原版教材、课件、视频课等教学资源引进，必要的教学设备购置和教学条件改善等用途。学校将从校级研究生精品课程建设经费预算中给予一定的支持，优先支持开展试点工作的一级学科申报校级精品课程。

- 试点学科的遴选

- 遴选条件

本次课程建设试点工作原则上按照硕士一级学科进行或专业硕士学位种类进行。试点一级学科或专业学位应具备基本成熟的学位与研究生教育体系，原则上在校研究生人数不低于30人，且已有2届以上（含）的毕业生。

- 学科布局

按照山西省学位委员会办公室的整体布局和山西大学的实际情况，本着突出代表性和学科示范性的原则，拟在文科和理科中各遴选2个学术学位一级学科，同时遴选2个专业学位类别（或工程硕士领域）开展课程建设的试点工作。

- 遴选程序

根据上述学科布局规划，通过培养单位申报、组织专家遴选等程序，确定试点学科并公示。培养单位申报时应填写项目申报书，重点对本学科发展状况、社会需求、培养目标、课程建设存在的问题、试点项目实施规划、建设目标等进行阐述。

- 试点学科的主要任务

- 加强课程内容的体系化建设

- 立项开展试点工作的学科，应完整贯彻本学科硕士研究生培养目标和学位授予基本要求，侧重以学习者为中心，重视课程体系的系统设计和整体优化，明确每门课程之间的逻辑关系，特别是明确每门课程与本学科硕士学位的知识结构和能力素质基本要求的映射关系。

- 学术学位一级学科应注重学科知识体系的构建，坚持以创新能力培养为核心，夯实学科基础，拓宽学术视野，改变过去在二级学科下设培养方向，方向设置过细、过窄的传统课程体系，打通一级学科基础课，强化本学科基础理论和基本研究方法的训练；严格按照向国务院学位委员会报备的二级学科开设专业课，按照一级学科培养的，可按照一级学科凝练的学科方向设置专业课；选修课应体现本学科的优势特色研究方向，吸纳本学科方向最新研究成果的校本课程、校内跨一级学科的课程等。

- 专业学位课程体系在参照专业学位全国教指委的指导性培养方案的基础上，应根据职业发展需要设置课程模块，适度增加与职业资格考试相衔接的课程内容，综合考虑专业学位与相关学术学位基础课程平台的统筹建设以及跨学科课程平台的建设。

- 课程体系的建设，应摒除陈旧的课程内容，积极吸纳包括国家精品课程资源网、MOOC、iTunes U、可汗学院等在内的国内外网络平台提供的优质在线课程资源。

- 课程体系建设应在保证课程结构的完整性和科学性基础上，统筹考虑同本科课程及博士课程上下游知识结构的有效衔接。

- 课程体系建设应考虑“科教结合”和“产学结合”，处理好课程学习与科研训练之间、课程学习与专业实践之间的关系，在课程内容上增加研究方法类、学术实践类、研讨类、仿真类课程的开设。

- 比较成熟的课程尽量选用正式出版的教材，鼓励和支持教师自编教材、案例库和引进外文原版教材，并对外文原版教材的引进制定完善的审核制度。

- 提高教学工作的科学化水平

- 发挥导师主体责任，建立健全导师对研究生课程学习计划制定的指导、审查和执行监督制度。在教学计划方面应考虑对已在本科阶段进行了系统化学科学习的学生与同等学力、跨专业等学生的区别对待，并通过补休、免修等制度予以实现多元化、针对性的课程计划。

- 改进课程教学手段，重视激发研究生的学习兴趣，发掘提升研究生的自主学习能力。重视通过对经典理论构建、关键问题突破和前沿研究进展的案例式教学等方式，强化研究生对知识生产过程的理解。加强方法论学习和训练，着力培养研究生的知识获取能力、学术鉴别能力、独立思考和研究能力。

- 根据课程内容、教学要求、教学方式等的特点确定考核方式，注重考核形式的多样化、有效性和可操作性，加强对研究生基础知识、创新性思维和发现问题、解决问题能力的有效性考查。

- 切实提高教师职业道德和教学能力水平，。明确研究生课程任课教师资格要求，加强对教师的教学指导与服务，支持教师合作开发、开设课程，鼓励国际和跨学科合作，实施新、老教师结对制度，充分发挥教学经验丰富教师的传、帮、带作用。特别是专业学位课程教师相关职业资质以及与行业企业进行科研合作经历的考察。

- 提高课程管理的规范化程度

- 实施严格的新开课程的准入制度。坚持对新开课程“必要性、新颖性、系统性、可行性、延续性和稳定性”的考察。试点学科应按照“每门课程可以承担教学任务的教师不少于2名”的课程建设标准，建立健全关于课程开设的申报、审批管理制度，明确课程设置的审查主体、审查内容和审查标准，鼓励院系、学生、用人单位和社会人士等广泛参与课程开设与审查，坚持对所有课程的目标定位、适用对象、课程内容、教学设计、考核方式、师资力量、预期教学效果等方面进行全面审查。

- 试点学科应建立完善课程教学管理制度。遵守教学纪律，不得随意替换任课教师、变更教学和考核安排、减少学时和教学内容；课程开课前，教师应按照课程设置要求、针对选课学生特点认真进行教学准备，制定课程教学大纲。课程教学大纲应对课程各教学单元的教学目标、教学内容、教学方法及考核形式做详实安排，对学生课前准备提出要求和指导。课程教学大纲应在开课前向学生公布并提交管理部门备案，作为开展教学和教学评价的重要依据和学生选课的重要参考。

- 完善课程教学评价监督体系。试点学科应制定科学的课程评价标准，定期实施课程评价。建立以院级教学指导委员会督导为主、研究生评教为辅的研究生课程教学评价监督机制，对研究生教学活动全过程和教学效果进行监督；完善评价反馈机制，及时向教师和相关部门反馈评价结果，提出改进措施，并督促和追踪整改工作，根据学科发展、人才需求变化和课程实际教学效果，及时调整和凝练课程内容和教学大纲。

- 学校层面的工作任务

- 开展课程资源的全校性整合

发挥综合大学学科优势，建立全校的课程资源库，为试点学科形成开放、灵活的选课机制创造必要条件。由研究生院牵头，组织开展“山西大学研究生课程资源整合”教改项目研究，制定跨学科、跨院系选课管理办法，利用升级的研究生教务管理系统，从机制、程序和技术上确保全校研究生课程资源的共享。

- 加强相关部门的综合性协调

协调研究生、人事、职称、绩效等管理部门，对试点学科开设政策特区，保证试点学科不因课程精简而低于上一年度教学工作绩效；研究在职称评审和绩效考核有关管理制度中，加大对国家、省级研究生精品课程、教学成果奖的指标权重，在全校营造重视培养过程、重视课程建设、重视课堂教学的良好氛围。

- 推进试点经验的示范性推广

通过试点工作的开展，充分发挥试点学科的示范带动作用，系统总结并推广学术学位硕士研究生课程体系建设经验，深化课程建设和课堂教学的体制机制改革，推动研究生精品课程和优秀教学成果的涌现，最终使广大研究生群体受益，不断提高研究生培养质量。

- 试点工作具体安排

- 试点工作推进时间表

| 阶段 | 时间 | 内容 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2015.4上旬 | 宣传发动 | 召开会议，传达有关文件 |
| 第二阶段 | 2015.4中下旬 | 申报遴选 | 组织申报，制定评审指标，组织专家评审及公示 |
| 第三阶段 | 2015.5-2015.12 | 论证阶段 | 项目单位制定建设计划，开展现行课程评价，组织需求调研、开展新课程体系论证设计 |
| 第四阶段 | 2016.1-2017.5 | 建设阶段 | 开展师资培训、教材建设、案例库建设，课程资源建设、课程师资安排等 |
| 第五阶段 | 2017.5 | 中期检查 | 中期汇报，专家咨询 |
| 第六阶段 | 2017.9-2018.6 | 试运行 | 与教务系统衔接，按新的课程计划开展教学活动 |
| 第七阶段 | 2018.6 | 验收检查 | 组织专家听课，学生评教， 项目验收 |
| 第八阶段 | 2018.7-2018.12 | 经验推广 | 总结经验，完善制度，逐步推广 |

山西大学研究生院

2015年4月